## Slide 1: مقياس إدارة التغيير
المحور الثالث: عمليات إدارة التغيير التنظيمي
المحاضرة السابعة

## Slide 2: عناصر المحاضرة
أولا: التخطيط للتغيير
ثانيا: تنظيم التغيير

## Slide 3
أولا: التخطيط للتغيير

## Slide 4: 1- تحديد مجالات التغيير
يتم معرفة المشاكل الحقيقية الموجودة في المنظمة والتي تحتم ضرورة إدخال تغيير في المنظمة.
تحديد مجالات هذه المشاكل وأين هي في المنظمة
نحدد في أي الأقسام أو الإدارات توجد هذه المشاكل

## Slide 5: 2- تحديد أهداف التغيير
معرفة النتائج المتوقع الحصول عليها في حالة حدوث التغيير .
هل هذه النتائج سوف تحل مشاكل المنظمة
هل ستؤدي إلى تطوير المنظمة.
يجب صياغة الأهداف بشكل محدد يمكن من قياسها ومعرفة زمن محدد لتحقيقها

## Slide 6: 3- تحديد أسلوب التغيير
الإجابة على سؤال كيف يتم التغيير أو ما هي وسيلة التغيير المناسبة

## Slide 7: 4- إعداد الجدولة الزمنية للتغيير
تحديد متى تبدأ كل مرحلة من برنامج التغيير ومتى تنتهي

## Slide 8: 5- تحديد احتياجات التطوير والتغيير
تحديد الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبة لإحداث التغيير المحدد في المنظمة

## Slide 9: 6- تحديد الميزانية التقديرية لتكلفة البرنامج
إعداد الميزانية التقديرية لتكلفة البرنامج واتخاذ القرارات اللازمة لتوفير الأموال لتغطية تكاليف برنامج التطوير

## Slide 10: 7- تحديد من سينفذ خطة التطوير
يحدد من من العاملين والأقسام سيشترك في تنفيذ خطة التغيير، وما هي الأعمال المطلوبة منهم

## Slide 11: 8- موافقة الإدارة العليا على خطة التغيير
هذه الموافقة تضمن دعم الإدارة لخطة التغيير مادياً ومعنوياً، ويمكنها من اتخاذ القرارات اللازمة لوضع الخطة موضع التنفيذ

## Slide 12: 9- تنفيذ الخطة
شرح التغيير العاملين
تجربة التغيير على نطاق ضيق
تنفيذ التغيير على نطاق الخطة الموضوعة
نتبع المراحل في إدخال التغيير التنظيمي
عقد لقاءات واجتماعات مع العاملين لشرح مبررات التغييرات وفوائده للمنظمة وللعاملين
يتم تطبيقه في أحد الأقسام
تدعيم التغيير
إزالة العقبات التي قد تواجه التغيير

## Slide 13: 10- المتابعة والتوجيه
وجود معلومات دقيقة وسريعة عن نتائج تنفيذ التغيير ومدى قرب أو بعد التنفيذ عن الخطة الموضوعة

## Slide 14
ثانيا: تنظيم التغيير

## Slide 15: مفهوم تنظيم التغيير
من
متى
كيف
المستويات التنظيمية أو الإدارية أو الافراد
الخطة الزمنية لتنفيذ عملية التغيير
تحديد الأدوات والآليات التي ستستخدم لإجراء عملية التغيير

## Slide 16: عناصر تنظيم التغيير
الأعمال والنشاطات التي تمارسها المنظمة
الأفراد أو العاملون في المنظمة أو فريق العمل الذي سيقوم بعملية التغيير
الامكانات أو الموارد المتاحة للمنظمة للقيام بعملية التغيير
النظم والإجراءات والطرق والخطوات .
الهيكل أو الأسلوب الذي يتم بموجبه توزيع الأفراد العاملين بعملية التغيير
تحديد السلطات والمسؤوليات

## Slide 17: فوائد تنظيم التغيير
التوزيع العلمي لأعمال ووظائف التغيير.
تحديد العلاقات بوضوح بين الأفراد العاملين في عملية التغيير
التنسيق بين النشاطات المختلفة لعملية التغيير
الاستجابة للتغييرات التي تحدث للمنظمة.